## Sheet1
时间 | 问题描述 | 原因 | 解决办法 | 是否解决
10月18 | 没有收到MES下发的入库指令 | MES将数据下发到测试环境，测试环境端口12008，正式环境端口12003，两个月前和MES说过 | MES将服务连到正式环境 | 是
10月18 | MES下发出库指令，未生成调度任务 | MES一次会下发很多数据，每条数据都有一个上线使用时间， 按照距离这个时间最近的先出，由于不同出库工作站出的物料不同，上线时间又靠后， 会造成其他工作站无法调度 | 中午已经修复这个bug,先按照每个工作站出， 再对每个工作站按照需求时间顺序出库 | 是
10月19 | 数据库挂了 | 磁盘满了，日志太多，日志保存时间两天 | 1.删除日志文件和out文件， 2.延长定时任务的执行时间 3.后续使用新服务器 | 进行中
10月19 | 地图上显示有货架，实际没有； MES未把货架状态释放，造成无法入库 | 员工把113、814、407、615货架拉出地图 | 1.MES将这几个货架状态释放 2.将实际在地图上不存在的货架移除 | 是
10月19 | 有需要出的物料但是不能出库 | 所有的出库任务都在1线，每个工作站按照需求时间， 先进先出，这两车面框的需求时间靠后，所以未出 | 暂时可手动修改时间，后续需要MES处理 | 进行中
10月19 | 有出库指令但未执行 | 货架到达出库口，货架被拉走，但是位置未清0，工作站没有可用停止点 | 员工在移走货架之前将位置清0 | 进行中
10月19 | MES说20个领料出库未回传 | 通过日志查到，这20个出库指令在回传调用MES接口，返回错误信息，未成功， 由于这几个是MES自动发送的，需要确认是否这个原因，手动发送两个出库指令，回传正常 | 1.看是否是数据格式有问题 2.MES是否可以手动发送出库任务 | 进行中
10月19 | 员工下发出库指令工作站错误 | 把PZZ1XT0001写成了PSJ1XT0001，我们系统中未找到这个工作站，不能出库, 6号和7号产线是空货架回库，不能做为出库工作站使用 | 1.手动修改错误的工作站 2.对员工基础操作进行培训 | 进行中
10月19 | 同一个配送卡号的入库指令下发两次 | 领料出库没有出，又发了一条子转出。为什么没有出库，需要找原因，而不是重新下发数据 | 将多余的一条数据删除， 应该反馈问题，从根本上解决 | 进行中